## Phân công theo tuần
LỘ TRÌNH & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ — SMART PARKING (RFID + NHẬN DIỆN BIỂN SỐ + CƠ CẤU ĐÓNG/MỞ)
Môn: Embedded System Design ¦ Guide: Huỳnh Hoàng Hà ¦ Thành viên: Long, Tri, Kiên ¦ Dựa trên khung 9 tuần của đề cương
Tuần | Mục tiêu tuần | Nhiệm vụ cụ thể | Người phụ trách | Output kỳ vọng | Trạng thái | Ghi chú / Deadline nội bộ
Tuần 1 | Requirement Analysis — chốt phạm vi đề tài | Xác định loại cơ cấu đóng/mở barrier (motor DC + cơ khí thanh chắn hoặc servo), phác thảo bản vẽ cơ khí sơ bộ | Long | Bản phác thảo cơ cấu + danh sách linh kiện dự kiến | Đang làm | Ưu tiên chọn cơ cấu dễ thi công trong thời gian ngắn
|  | Chọn module RFID (RC522/RDM6300) + buzzer, tìm hiểu nguyên lý đọc thẻ | Long | Ghi chú lựa chọn module RFID + buzzer | Hoàn thành
|  | Bắt đầu thu thập ảnh/dataset biển số xe Việt Nam (chụp thực tế hoặc crawl có kiểm soát bản quyền) | Tri | Bộ ảnh biển số bắt đầu tích luỹ | Hoàn thành | Việc tốn thời gian nhất — PHẢI chạy song song từ tuần 1, không dồn vào cuối
|  | Tìm hiểu hướng nhận diện biển số (YOLO detect vùng biển số + OCR/CNN đọc ký tự), khảo sát tool có sẵn (EasyOCR, OpenALPR...) | Tri | Báo cáo khảo sát công nghệ ANPR | Hoàn thành
|  | Thiết kế sơ bộ giao thức giao tiếp Serial/COM giữa App Python và mạch điều khiển (khung lệnh, baudrate) | Kiên | Bản nháp giao thức Serial (command format) | Chưa bắt đầu
|  | Phác thảo kiến trúc tổng thể App Python (module nào nhận RFID, module nào gọi ANPR, module nào điều khiển cơ cấu) | Kiên | Sơ đồ kiến trúc App (draft) | Chưa bắt đầu
|  | Viết chung Requirement Analysis doc (chức năng + phi chức năng: độ trễ mở cơ cấu, độ chính xác ANPR mong muốn) | Cả nhóm | Requirement Analysis doc | Chưa bắt đầu | Việc chung, mỗi người đóng góp phần mình phụ trách
Tuần 2 | System Specification — biến yêu cầu thành thông số đo được | Chọn linh kiện cụ thể: motor/servo cho cơ cấu, driver điều khiển (L298N hoặc tương đương), vẽ sơ đồ đấu nối điện | Long | Sơ đồ đấu nối cơ cấu + BOM linh kiện | Đang làm
|  | Định thời gian đóng/mở cơ cấu mục tiêu (bao nhiêu giây), định tín hiệu beep cho từng trạng thái (thẻ hợp lệ/không hợp lệ) | Long | Bảng thông số timing + tín hiệu beep | Hoàn thành
|  | Định ngưỡng confidence cho ANPR (>X% auto-confirm, trung bình cần kiểm tra thêm, thấp → từ chối), chọn model cụ thể | Tri | Bảng ngưỡng confidence + model đã chọn | Hoàn thành | Số cần hiệu chỉnh lại sau khi test thực tế ở Tuần 4/7
|  | Chuẩn hoá format ảnh input cho pipeline ANPR (độ phân giải, góc chụp, điều kiện ánh sáng) | Tri | Tài liệu chuẩn hoá input ANPR | Hoàn thành
|  | Định nghĩa command set Serial hoàn chỉnh: mã lệnh UID thẻ, lệnh mở/đóng cơ cấu, lệnh trạng thái/ACK, mã lỗi | Kiên | Bảng command set Serial (mã lệnh đầy đủ) | Chưa bắt đầu
|  | Thiết kế schema lưu trữ log (loại xe/thẻ, biển số, thời gian vào/ra, trạng thái) + wireframe giao diện App | Kiên | Schema lưu trữ + wireframe App | Chưa bắt đầu
|  | Tổng hợp thành System Specification doc chung | Cả nhóm | System Specification doc | Chưa bắt đầu
Tuần 3 | Architecture & Design + đặt hàng linh kiện/PCB | Vẽ mạch điều khiển motor/servo + RFID + buzzer (schematic), kiểm tra footprint nếu có làm PCB | Long | Schematic mạch điều khiển cơ cấu | Chưa bắt đầu
|  | Đặt hàng linh kiện cơ khí + điện tử còn thiếu (motor, driver, RFID, buzzer, PCB nếu có) | Long | Đơn đặt hàng đã gửi | Chưa bắt đầu | Đây là điểm nghẽn tiến độ — đặt sớm trong tuần, không để cuối tuần mới đặt
|  | Chuẩn bị pipeline training: augment dataset biển số, gán nhãn (label) ảnh đã thu thập | Tri | Dataset đã gán nhãn (giai đoạn 1) | Hoàn thành
|  | Dựng khung code pipeline ANPR (load model, tiền xử lý ảnh) — chưa cần train xong | Tri | Khung code pipeline ANPR | Hoàn thành
|  | Code khung App Python: giao diện cơ bản + kết nối Serial/COM (mở cổng, đọc/ghi thử) | Kiên | Khung App Python chạy được, kết nối Serial cơ bản | Chưa bắt đầu
|  | Review lại kiến trúc tổng thể cùng nhóm, chốt lại phân chia module code | Cả nhóm | Architecture Design doc đã chốt | Chưa bắt đầu
Tuần 4 | Prototype & Feasibility Validation — test từng module riêng lẻ | Test đọc thẻ RFID trên breadboard, đo tốc độ/độ ổn định đọc UID | Long | Kết quả test RFID | Chưa bắt đầu
|  | Test motor/servo đóng-mở cơ cấu thử nghiệm (chưa lắp cơ khí thật), test tín hiệu buzzer | Long | Kết quả test cơ cấu + buzzer | Chưa bắt đầu
|  | Test model detect + OCR biển số trên ảnh mẫu đã có, đo accuracy sơ bộ và FPS | Tri | Báo cáo kết quả test ANPR sơ bộ | Đang làm | Nếu accuracy quá thấp → điều chỉnh lại model/dataset ở Tuần 5
|  | Test giao tiếp Serial giữa App Python và board điều khiển (gửi lệnh mở/đóng thử, nhận phản hồi UID) | Kiên | Kết quả test giao tiếp Serial | Chưa bắt đầu
|  | Họp nhóm đánh giá module nào chưa khả thi, điều chỉnh lại thiết kế Tuần 3 nếu cần | Cả nhóm | Test Results tổng hợp + điều chỉnh (nếu có) | Chưa bắt đầu | Đúng vòng lặp: fail thì quay lại Tuần 3, không tiến tiếp
Tuần 5 | Implementation — code thật, train model thật | Hoàn thiện firmware/code điều khiển: đọc RFID, phát tín hiệu beep theo trạng thái, điều khiển motor/servo đóng-mở | Long | Firmware điều khiển cơ cấu hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
|  | Lắp ráp sơ bộ phần cơ khí thật (khung, thanh chắn) để chuẩn bị tích hợp Tuần 6 | Long | Cơ cấu cơ khí lắp ráp sơ bộ | Chưa bắt đầu
|  | Train/fine-tune model nhận diện + đọc ký tự biển số trên dataset đã gom | Tri | Model ANPR đã train | Đang làm
|  | Hoàn thiện pipeline ANPR: detect vùng biển số → OCR → trả kết quả kèm confidence | Tri | Pipeline ANPR hoàn chỉnh | Đang làm
|  | Hoàn thiện App Python: xử lý dữ liệu Serial (UID/lệnh), gọi pipeline ANPR, hiển thị kết quả, ghi log | Kiên | App Python bản hoàn chỉnh (chưa tích hợp phần cứng thật) | Chưa bắt đầu
|  | Unit test từng module (firmware, ANPR, App) độc lập | Cả nhóm | Kết quả unit test | Chưa bắt đầu
Tuần 6 | System Integration — ghép toàn chuỗi end-to-end | Lắp cơ cấu thật hoàn chỉnh (motor/servo + thanh chắn + RFID + buzzer) vào mô hình demo | Long | Cơ cấu vật lý hoàn chỉnh, hoạt động thật | Chưa bắt đầu
|  | Hỗ trợ tích hợp tín hiệu điều khiển cơ cấu nhận lệnh từ App qua Serial | Long | Cơ cấu nhận lệnh mở/đóng từ App thành công | Chưa bắt đầu
|  | Tích hợp pipeline ANPR vào luồng chính: nhận ảnh từ camera → detect → OCR → trả kết quả cho App | Tri | Pipeline ANPR tích hợp vào hệ thống chính | Chưa bắt đầu
|  | Ghép nối toàn bộ chuỗi qua Serial: quẹt thẻ RFID → App nhận UID → (nếu cần) gọi ANPR xác nhận biển số → App gửi lệnh mở cơ cấu → cơ cấu mở + beep | Kiên | Hệ thống end-to-end chạy được lần đầu | Chưa bắt đầu
|  | Sửa lỗi tích hợp: sai lệch định dạng dữ liệu Serial, timing không khớp giữa các module | Cả nhóm | Integrated System / Prototype | Chưa bắt đầu
Tuần 7 | Testing & Optimization — đo số liệu thật | Test độ bền/độ chính xác đóng-mở cơ cấu qua nhiều lần lặp lại, test độ ổn định đọc RFID ở nhiều điều kiện | Long | Báo cáo test cơ cấu + RFID | Chưa bắt đầu
|  | Benchmark accuracy ANPR trên tập test riêng (không lẫn tập train), đo thời gian xử lý mỗi ảnh | Tri | Báo cáo benchmark ANPR | Chưa bắt đầu
|  | Tối ưu model/pipeline nếu accuracy hoặc tốc độ chưa đạt yêu cầu Tuần 2 | Tri | Pipeline ANPR đã tối ưu | Chưa bắt đầu
|  | Đo latency toàn hệ thống (từ lúc quẹt thẻ/nhận diện đến khi cơ cấu mở), test kịch bản lỗi (mất kết nối Serial, RFID đọc sai, ANPR confidence thấp) | Kiên | Bảng đo latency + kết quả test kịch bản lỗi | Chưa bắt đầu
|  | Họp nhóm tổng hợp kết quả test, thống nhất các điểm cần tối ưu thêm | Cả nhóm | Test Results + Improved System | Chưa bắt đầu
Tuần 8 | Finalization & Presentation — hoàn thiện tài liệu và demo | Hoàn thiện phần cơ khí cho demo (dây dợ gọn gàng, cơ cấu gắn chắc chắn, thẩm mỹ) | Long | Phần cứng sẵn sàng demo | Chưa bắt đầu
|  | Chuẩn bị kịch bản demo phần nhận diện biển số (bao gồm case biển số khó/mờ để minh hoạ) | Tri | Kịch bản demo ANPR | Chưa bắt đầu
|  | Chuẩn bị App demo hoàn chỉnh, chạy thử toàn bộ kịch bản nhiều lần để đảm bảo ổn định | Kiên | App demo chạy ổn định | Chưa bắt đầu
|  | Viết báo cáo đầy đủ (Executive Summary → Roadmap), mỗi người viết phần mình phụ trách | Cả nhóm | Báo cáo hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
|  | Chuẩn bị kịch bản demo lỗi (fail-safe): ví dụ mất kết nối Serial, thẻ không hợp lệ, biển số không đọc được | Cả nhóm | Kịch bản demo lỗi/fail-safe | Chưa bắt đầu
Tuần 9 | Evaluation — bảo vệ đề tài | Demo trước lớp: phần cơ cấu + RFID hoạt động thật | Long | Demo phần cứng thành công | Chưa bắt đầu
|  | Demo trước lớp: phần nhận diện biển số | Tri | Demo ANPR thành công | Chưa bắt đầu
|  | Demo trước lớp: App tổng thể điều phối toàn hệ thống | Kiên | Demo App thành công | Chưa bắt đầu
|  | Bảo vệ, trả lời câu hỏi phản biện; ghi nhận feedback để hoàn thiện báo cáo cuối | Cả nhóm | Final Evaluation + feedback đã ghi nhận | Chưa bắt đầu
Ghi chú:
• Cột 'Trạng thái' có dropdown để cập nhật tiến độ hàng tuần.
• Màu ở cột 'Người phụ trách': Cam = Long, Xanh lá = Tri, Xanh dương = Kiên, Vàng = Cả nhóm.
• Bảng được xây dựng dựa trên khung 9 tuần trong tài liệu Workflow gốc, điều chỉnh theo phần cứng/công nghệ thực tế nhóm đang dùng (RFID thay vì photoelectric-only, giao tiếp Serial/COM thay vì MQTT). Điều chỉnh lại nếu công nghệ thực tế khác.

## Tổng hợp theo thành viên
TỔNG HỢP NHIỆM VỤ THEO TỪNG THÀNH VIÊN
Thành viên | Mảng phụ trách chính | Số nhiệm vụ (9 tuần) | Ghi chú
Long | RFID + Buzzer (beep) + Cơ cấu đóng/mở (motor/servo, cơ khí) | 15
Tri | Nhận diện biển số xe (ANPR) — tính năng cơ bản cần có | 14
Kiên | App Python — giao tiếp Serial/COM, điều phối tổng thể hệ thống | 11
Cả nhóm | Tài liệu, tích hợp, test end-to-end, demo, báo cáo | 10
Lưu ý: 2 điểm nghẽn tiến độ cần theo dõi sát
1. Dataset biển số Việt Nam (Tri) phải gom liên tục từ Tuần 1 — không dồn vào 1 tuần làm gấp.
2. Linh kiện cơ cấu đóng/mở + RFID (Long) nên đặt hàng sớm cuối Tuần 3 — thời gian giao hàng là critical path cho Tuần 6 (Integration).